## 单选题
序号 | 题目名称 | 答案1（A） | 答案2（B) | 答案3(C) | 答案4(D) | 正确答案
1 | 根据《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目，其评标委员会组成符合规定的是（）。 | 5名技术评委、3名经济评委 | 1名技术评委、2名经济评委 | 4名技术评委、3名经济评委 | 3名技术评委、1名招标人代表 | C
2 | 评标流程包括评标准备、清标、（ ）、详细评审、评标结果。 | 资格评审 | 资质评审 | 人员评审 | 初步评审 | D
3 | 评标准备阶段包括播放评标记录、（）、进行评委回避、招标文件评价、确认评委负责人拟定辩题目等准备工作 | 评委表决 | 评委承诺 | 评委洽谈 | 评委商议 | B
4 | （）进行清标操作。 | 技术评委 | 经济评委 | 评委组长 | 招标人代表 | C
5 | 评标委员会在评标过程中有需要投标人澄清的情况下，可以通过页面（）功能对该投标单位发起，要求投标单位进行澄清。 | 表决 | 询问 | 质询 | 电话 | C
6 | 评标委员会在评标过程中有意见不一致的情况下，可以通过页面（）功能进行统一。 | 表决 | 询问 | 质询 | 电话 | A
7 | 评标活动遵循公平、公正、科学、（）的原则。 | 诚实 | 诚信 | 择优 | 公开 | C
8 | 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应当予以（） | 废标 | 否决 | 澄清 | 流标 | B
9 | 经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据（）确定的评标标准和方法，对其技术部分和商务部分作进一步评审、比较。 | 招标文件 | 法律法规 | 主管部门 | 招标人 | A
10 | 根据综合评估法完成评标后，评标委员会应当拟定一份（），连同书面评标报告提交招标人。（）应当载明投标人的投标报价、所作的任何修正、对商务偏差的调整、对技术偏差的调整、对各评审因素的评估以及对每一投标的最终评审结果。 | 意见书 | 推荐名单 | 表决书 | 综合评估比较表 | D
11 | 定标场地预约完成后，通过【建设工程业务】―【 】―【组建定标委员会】组建定标委员会。 | 评标场地预约 | 定标文件上传查看 | 评标结果公示 | 定标 | D
12 | 抽取人数指需要从定标成员库中随机抽取确定的定标成员人数；抽取比例指建立定标成员库所需的人员倍数。如抽取人数为3，所需人员倍数为（），代表从9位（即3×3）定标成员中随机抽取3位成员。 | 3 | 9 | 6 | 12 | A
13 | 根据交易系统打印定标委员会名单，定标委员会名单需要（ ）。 | 自动获取 | 手动录入 | 直接打印 | 招标人提供 | B
14 | 票决法—投票汇总结果，（ ）点击投票汇总菜单，点击开启下一轮票决按钮开始票决。 | 定标组长 | 招标人 | 代理机构 | 评标组长 | A